## Key Activities
[5 empty] | AWS | MSP
|  |  | 항목 - 총 68 개 | C Count | 31 | 0 | 협의/대화 (Conference/Conversation)
|  |  |  | R Count | 37 | 31 | 리딩 (Reading)
Time |  | Epic | Story | Status | R&R |  | Deliverables | Remarks | MSP 의견 (수행팀과 내용 검토 필요)
Sprint 1 |  |  |  |  | AWS | MSP
| W1 | Common | 랜딩존 워크샵, Account 구조 및 OU 구조 가이드 |  | R |  | Account 구조 및 OU 구조 가이드 | 워크샵 스킵, 계정 분리 안건논의
|  | Common | 고객사 인프라, 네트워크, 자동화 현황 분석 및 요구사항 확인 |  | C | R | 요구사항 정의서 | 지속적으로 업데이트, 사전질문지 | 요구 조건 확인 필요
|  | Security | 보안 워크샵 |  | R |  | AWS Security Workshop Guide | 랜딩존 보안기능 중심(일정조정 가능성)
|  | Security | 고객사 보안 요구사항 확인 |  | C | R | 요구사항 정의서(업데이트) | 지속적으로 업데이트 | 보안팀 : 세부 추가 사항 확인 필요
| W2 | Security | 고객사 보안 규정 및 가이드라인 분석 |  | C | R | 요구사항 정의서(업데이트) | 기 제공 문서로 시작 | 완료 : 고객사 보안 요구 사항 분석
|  | Security | Network Firewall 가이드 |  | R |  | Network Firewall Session | Paloalto 검토 중 | 기존 계정에서 Network Firewall 사용 중
|  | Platform | 네트워크 아키텍처 가이드 - VPC(Draft), CIDR |  | R |  | 네트워크 아키텍처 가이드 | 기 작성 문서 | 작성 : 네트워크 아키텍처 설계서 - Control Tower 도입에 따른 추가 부분 작성 필요 (audit, log, security, network 계정 사용분 확인 필요)
|  | Platform | 네트워크 아키텍처 설계 - VPC(Draft), CIDR |  | C | R | 네트워크 아키텍처 설계서
|  | Common | Naming Convention, Tagging Convention 가이드 |  | R |  | Naming, Tagging 표준 가이드 | Naming rule은 기존 OOO카드 규칙, Tagging은 일반 가이드만 제공 | 작성 : Naiming & Tagging Rule - Control Tower 도입에 따른 추가 부분 작성 필요
Sprint 2
| W3 | Security | Identity and Access Management 워크샵 |  | R |  | IAM Guide & Session | 메가존 기제공, AWS 검토보완 | 작성 : IAM 사용용도별, 사용자별 - Group/User 분리 가이드
|  | Security | 암호화 적용 범위 및 키 관리 방안 |  | R |  | Encryption Guide | 논의 필요, OOO카드 자체 KMS 존재, 문서 리뷰, | 확인 필요
|  | Platform | 네트워크 아키텍처 가이드 - VPC, Egress/Ingress, DX/VPN |  | R |  | 네트워크 아키텍처 가이드(업데이트) | 한 계정에 VPC 단위의 환경분리, subnet 구성. 기본적인 subnet 구성만, 우선 순위 높여서 진행 | 작성 : 네트워크 아키텍처 설계서 (단 : audit, log, security, network 계정의 VPC 사용분 AWS에 확인 요청함)
|  | Common | Region, AZ 정의 |  | C | R | OU, Account 설계서 |  | 정의 됨 - 서울리전, 가용영역 2~3개
|  | Common | OU 구조 정의 |  | C | R | OU, Account 설계서(업데이트)
|  | Common | Account 구조 정의 |  | C | R | OU, Account 설계서(업데이트) |  | 기본 정의 됨 - Master, audit, log, security, network, shared(사용자 계정:dev/stg/prd)
|  | Common | Naming Convention, Tagging Convention 정의 |  | C | R | Naming, Tagging 표준 정의서 |  | 작성 : Naiming & Tagging Rule
네트워크 아키텍처 가이드(업데이트)
| W4 | Platform | 네트워크 라우팅 가이드 (Subnet, TGW) |  | R |  |  |  | shared account : 설계 후 AWS Management consoel 작업
|  | Platform | 네트워크 아키텍처 설계 - VPC (Sharing, Endpoint) |  | C | R | 네트워크 아키텍처 설계서(업데이트) |  | shared account : 설계 후 AWS Management consoel 작업
|  | Platform | 인프라 구성 자동화 가이드 - VPC, EC2 |  | R |  | 인프라 구성 자동화 가이드 | 후순위 | 인프라 자동화 구성이 필요한 부분 확인 필요 - shared account : 설계 후 AWS Management consoel 작업
|  | Security | 보안 Baseline 검토 |  | R |  | Security Base line guide | ROOT/PermissionSet/암호화/GuardRail
|  | Security | AWS Security Service 검토 Workshop |  | R |  | WAF&GuardDuty Session | WAF, GuardDuty, NFW 소개 | OOO카드 : 견적에서는 다음의 3rd party 제품 도입을 검토 하였으나, 보안팀 및 OOOSDS에서 요청하는 제품이 선택될 수 있음 - 웹쉘탐지 서비스 : ShellGuard Manager, ShellGuard Agent (License) - 침입 탐지 서비스 : TrendMicro Enterprise - Deep Security (H-IDS) - WAF(Web Application Firewall) : Pentasecurity Wapples SA-1000 - F/W : PAN-PRISMA-NGFW-CR (Palo Alto Networks)
Sprint 3
| W5 | Common | 컨트롤 타워 구성 (Dev) |  | C | R |  | 개발 master 따로 가져갈지 확정 필요
|  | Common | 컨트롤 타워 파이프라인 구성 (CFCT) |  | C | R
|  | Platform | 네트워크/공유 계정 생성 |  | C | R |  | 기생성
|  | Platform | 업무(Prod, Dev) 계정 생성 |  | C | R |  | 기생성 | 통합 쇼핑몰 - 1개의 업무 계정에 용도(dev,stg,prd)별 VPC 생성
|  | Platform | 인프라 구성 자동화 가이드 - Service Catalog |  | R |  | 인프라 구성 자동화 가이드(업데이트) | 후순위 | 인프라 자동화 구성이 필요한 부분 확인 필요 - Control Tower - Account/보안/OU(SSO) 부분만 진행 - shared account : 설계 후 AWS Management consoel 작업 (AWS Management Console 작업 가능 부분은 AWS Console에서 작업)
|  | Platform | 네트워크 아키텍처 설계 - Egress/Ingress |  | C | R | 네트워크 아키텍처 설계서(업데이트) | 3rd party 도입 시 일정 재검토 필요
|  | Platform | 네트워크 VPC Sharing 가이드 및 Q&A |  | R |  | 네트워크 아키텍처 가이드(업데이트) | N/A
|  | Security | 퍼미션 셋 구성 |  | C | R
|  | Security | WAF 가이드 / Hands-on workshop |  | R |  | WAF Hansd-on/ Rule Migration Guide | WAF 현재 Rule 정리 필요, 운영주체 정의 필요 | OOO카드 : 보안팀과 협의하여 다음의 3rd party 제품 도입 검토 - WAF(Web Application Firewall) : Pentasecurity Wapples SA-1000
|  | Security | Network Firewall Hands-on Workshop |  | R |  | Hands-on Workshop | W4의 삭제 상태에서 고객 요청으로 W5로 이동 | 기존 계정에서 Network Firewall 사용 중
| W6 | Security | SSO - AD 연계 방안 가이드 |  | R |  |  | AD연동 없음. | OOO 카드 AD 연동 부분 없다고 함 (추가 확인 필요)
|  | Security | Security Group / NACL 가이드 |  | R |  | SG&NACL Guide |  | shared account : 설계 후 AWS Management consoel 작업
|  | Security | SCP 추가 가드레일 가이드 |  | R |  | Custom SCP Guide
|  | Platform | 네트워크 아키텍처 설계 - DX/VPN |  | C | R | 네트워크 아키텍처 설계서(업데이트) | 우선순위 높임 | 작성 : 네트워크 아키텍처 설계서 - shared(사용자 계정:dev/stg/prd)에서만 DX 연결 (DX : 수원<주센터:300M*2>, 춘천<DR센터:100M*2>) - VPN 연동 없음
|  | Platform | 네트워크 라우팅 설계 |  | C | R | 네트워크 아키텍처 설계서(업데이트) | 우선순위 높임 | shared account : 설계 후 AWS Management consoel 작업
|  | Platform | 인프라 구성 자동화 - Serverless Transit Network Orchestrator |  | R |  | 인프라 구성 자동화 가이드(업데이트) | 후순위 | shared account : 설계 후 AWS Management consoel 작업
Sprint 4
| W7 | Platform | Route53 / DNS Resolver 가이드 |  | R |  | 네트워크 아키텍처 가이드(업데이트) | 구축 중(DNS Resolver) - 우선순위 높임
|  | Platform | 인프라 구성 자동화 : Service Catalog 구현 |  | C | R
|  | Security | Security Group / NACL 설계 |  | C | R | Security Group 정의 |  | shared account : 설계 후 AWS Management consoel 작업
|  | Security | 보안 모니터링용 Config Rule Set 코드 작성 |  | R |  | Custome Config Rule Guide
|  | Security | Shield Advanced 가이드 |  | R |  | Shield Advanced Session | 비용 가이드 포함
|  | Security | GuardDuty 활성화 |  | C | R
|  | Security | 암호화 키 구성 |  | C | R |  |  | shared account : 설계 후 AWS Management consoel 작업
| W8 | Security | 보안 모니터링용 Config Rule Set 적용 |  | C | R
|  | Platform | 네트워크 아키텍처 적용 - Egress/Ingress, VPN |  | C | R |  | Ingress 및 DX의 경우 설계 내용 기반으로 어플리케이션 구축 시 적용함 | VPN 사용 부분 없음
|  | Platform | 네트워크 라우팅 적용 |  | C | R |  |  | shared account : 설계 후 AWS Management consoel 작업
|  | Security | 추가 퍼미션 셋 정의 |  | C | R | Add-on Permission Set Guide
|  | Security | Golden AMI, AWS Inspector 가이드 |  | R |  | Golden AMI 가이드, AWS Inspector 가이드 | 완료, inspector 진행 필요 | MZC : Golden AMI는 OOO카드와 협의하여 생성 됨 - OS : RHEL 7.9
|  | Common | Systems Manager 1차 가이드 |  | R |  | Systems Manager 가이드
|  | Platform | AWS 감사 로깅 Reference Architecture 소개 |  | R
Sprint 5
| W9 | Common | Systems Manager 2차 가이드 |  | R |  | Systems Manager 가이드 | Resource Group, Patch Manager, Parameter Store, Run book/Automation
|  | Security | Security Automation 가이드 - WAF, GuardDuty |  | R |  | Security Automation Guide & Hans-on | 후순위 | OOO카드 : 보안팀과 협의하여 다음의 3rd party 제품 도입 검토 - WAF(Web Application Firewall) : Pentasecurity Wapples SA-1000
|  | Security | AWS Config Advanced Query Hands-on |  | C | R
|  | Platform | AWS 네트워크, Security Group, NACL Hands-on |  | R |  | Hands-on Workshop |  | shared account : 설계 후 AWS Management consoel 작업
|  | Platform | AWS 감사 로깅 요구사항 수집 및 분석 |  | R |  |  | 어플리케이션/OS 로그 수집 부분
|  | Platform | DNS 설정 Test |  | C | R
| W10 | Security | Security Event 발생 시 알림 프로세스 정의 |  | R |  | Audit Process Guide
|  | Platform | 로그 분석 Athena/Glue 가이드 |  | R |  | 로그 분석 Athena/Glue 가이드 |  | OOO카드 : 서비스(Application)에 대해서는 별도 AI/ML 구성
|  | Platform | Systems Manager 적용 |  | C | R
|  | Platform | AWS 감사 로깅 가이드 |  | R |  | AWS 감사 로깅 가이드
Sprint 6
| W11 | Common | 컨트롤 타워 구성 및 점검 (Prod) |  | C | R |  | 중간정도로 이동
|  | Security | 추가 보안 서비스 가이드 - Detective |  | R |  | Security Session & Hands-on
|  | Security | 추가 보안 서비스 가이드 - Macie, Security Hub |  | R
|  | Security | 침해사고 대응 가이드 및 Hands-on |  | R |  | Security Automation Guide & Hands-on
|  | Platform | AWS 감사 로깅 설계 및 샘플 구현 |  | C | R | AWS 감사 로깅 설계서
| W12 | Common | 운영 가이드 |  | C | R | 운영 가이드
|  | Security | 침해사고 대응 Automation 가이드 및 Hands-on |  | R |  | Security Automation Guide & Hands-on